## Planificador de presupuesto
Presupuesto
PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD
| Actividad | Horas estimadas | Recurso principal | Costo unitario | Costo total
| Gestion de proyecto | 84 | Equipo de proyecto | $0 MXN/h | $0 MXN/h
| Analisis y diseño | 168 | Equipo de desarrollo | $0 MXN/h | $0 MXN/h
| Implementacion | 420 | Equipo de desarrollo | $0 MXN/h | $0 MXN/h
| Pruebas y Aseguramiento de Calidad | 126 | Equipo de desarrollo | $0 MXN/h | $0 MXN/h
| Documentación y Capacitación | 42 | Equipo de proyecto | $0 MXN/h | $0 MXN/h
| Presupuesto total | 840 |  |  | $0 MXN
Presupuesto por Tipo de Recurso
| Recurso | Categoría | Costo Estimado
| Personal | Trabajo realizado por los integrantes del equipo | $0 MXN
| Hardware | Computadoras personales, laptops y dispositivos móviles propios | $0 MXN
| Infraestructura | Uso de internet, energía eléctrica y espacios de trabajo disponibles | $0 MXN
| Software | Docker, GitHub, Trello, VS Code, MySQL, Composer, npm y OpenCode | $0 MXN
| Capacitación | Documentación oficial, tutoriales y aprendizaje colaborativo | $0 MXN
| Reserva de contingencia | No aplica por tratarse de un proyecto académico autofinanciado | $0 MXN
| Total |  | $0 MXN
El proyecto fue desarrollado mediante autofinanciación de los integrantes del equipo, utilizando equipos propios y herramientas de software gratuitas o de código abierto. Por esta razón no se contemplaron gastos monetarios directos ni costos de licenciamiento. No obstante, se realizó la estimación del esfuerzo en horas-hombre para permitir el seguimiento del avance, la medición del desempeño y el control de los recursos asignados durante el desarrollo del sistema.Control Presupuestal El seguimiento del presupuesto se realizará al cierre de cada Sprint mediante la comparación entre: Horas estimadas y horas reales. Esfuerzo planificado y esfuerzo ejecutado. Consumo de recursos respecto a la línea base establecida. Variaciones identificadas mediante indicadores de desempeño del cronograma y del esfuerzo. Cualquier desviación significativa será analizada por el Scrum Master y el Product Owner para determinar acciones correctivas o ajustes de planificación.